## Blatt1
| Prozessbeschreibung Mitgliederversammlung |  |  | Mit der Bezeichnung "Büro" ist die Person und der Ort gemeint, der administrative Aufgaben vom Verein erledigt und wo Unterlagen abgeheftet werden.
Leiter: Vorstandsvorsitzender/Büro
Prozessdauer: 4,5 Monate
Nr | Beschreibung | Deadlines | Verantwortlicher | Bemerkungen
1 | Vorbereitung
a | Vorstandsvorsitzender stößt Vorbereitung der Vollversammlung an | 3,5 Monate vor Versammlung | Vorstand
b | Vorstand bespricht, ob Bedarf für Satzungsänderungen besteht | 3 Monate vor Versammlung | Vorstand | satzungsbedingte Vereinsziele und gesetzliche Änderungen berücksichtigen
c | Ggf. Satzungsänderung formulieren | 3 Monate vor Versammlung | Vorstand
d | Satzungsprüfung ans Finanzamt bei Änderung von Vereinszwecken und Vereinszielen | 3 Monate vor Versammlung | Vorstand | wenn "Kleinigkeiten" geändert werden, muss die Änderungprüfung nicht zum Finanzamt geschickt werden.
e | Büro fordert Kassenwart auf, Finanzbericht zu erstellen | 2 Monate vor Versammlung | Büro | Vorlage für EÜR vorhanden
f | Büro fordert Kassenprüfer auf, Kassenprüfung durchzuführen, Bericht zu erstellen und ausgedruckt zur Vollversammlung mitzubringen sowie an Büro zur Ablage zuschicken | 2 Monate vor Versammlung | Büro | Vorlage vorhanden
g | Tagesordnung aufsetzen | 1 Monat vor Versammlung | Vorstand
h | Tätigkeitsbericht vom Vorjahr bereitstellen | 1 Monat vor Versammlung | Vorstand
i | Finanzbericht bereitstellen | 1 Monat vor Versammlung | Kassenwart
j | Protokoll für die Rücklagenbildung verfassen und unterschreiben | 1 Monat vor Versammlung | Vorstand + Kassenwart | Vorlage vorhanden
k | Versammlungsprotokoll vorbereiten | 1 Monat vor Versammlung | Büro | Vorlage vorhanden
l | Einladung an alle Vereinsmitglieder mit angehängter Tagesordnung, Berichten und ggf. Satzungsänderung verschicken | rechtlich mind. 14 Tage vor Versammlung | Büro | Vorlage vorhanden
m | Anwesenheitsliste vorbereiten | Versammlung | Büro | Vorlage vorhanden
n | Alle Unterlagen anhand Checkliste zusammenstellen und zur Vollversammlung ausgedruckt mitbringen | Versammlung | Büro | Vorlage vorhanden
2 | Vollversammlung durchführen (45-60min)
a | Protokollführer festlegen, Versammlungsleiter ist der Vorstandsvorsitzende bzw. wird anderweitig bestimmt | während der Versammlung | Vorstandsvorsitzender
b | Finanzbericht inklusive Rücklagenbildung vorstellen | während der Versammlung | Kassenwart
c | Tätigkeitsbericht (=Jahresbericht) vorstellen | während der Versammlung | Vorstandsvorsitzender
d | Kassenprüfungsbericht vorstellen | während der Versammlung | Kassenprüfer
e | Vorstand entlasten | während der Versammlung | Kassenprüfer
f | Vorstand wählen | während der Versammlung | Versammlungsleiter
g | Anwesenheitsliste ausfüllen | während der Versammlung | Versammlungsleiter
h | Mitgliedsliste aktualisieren | während der Versammlung | Büro
i | Ggf. Satzungsänderung beschließen | während der Versammlung | Versammlungsleiter
j | Kassenprüfer für Prüfung im nächsten Jahr wählen | während der Versammlung | Vorstand
3 | Nachbereitung
a | Fertigstellung und Unterzeichung aller Berichte und Protokoll durch Vorsitzenden | nach der Versammlung | Versammlungsleiter
b | Protokoll scannen und an alle Mitglieder schicken (4 Wochen warten, ob es Fragen gibt) | nach der Versammlung | Büro
c | Satzungsänderung: notariell beglaubigen lassen (und Notar meldet das dem Amtsgericht) | 4 Wochen nach der Versammlung | Vorstandsvorsitzender | siehe Vorlage
d | neuer Vorstand: Änderung beim Amtsgericht über Notar anmelden. | 4 Wochen nach der Versammlung | Vorstandsvorsitzender | siehe Vorlage
e | Vorstandsvorsitzender leitet Registermitteilung an Büro zur Ablage | 4 Wochen nach der Versammlung | Vorstandsvorsitzender
f | Ablage neuer Satzung zugänglich für Vorstandsmitglieder |  | Büro
g | Termin für nächste Jahresvollversammlung in der Jahresplanung veranlassen |  | Büro | Empfehlung: Zeitraum März-Mai